DÜZENLEME ŞEKLİNDE

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ

(Cumhuriyet Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası Dâhilinde İnşaat Yapımı Sözleşmesi)

- TARAFLAR

Aşağıda isim ve adresleri yazılı olan taraflar arasında, iş bu sözleşmede belirtilmiş olan koşullar üzerinde mutabık kalınarak, iş bu "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi" (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi: Sözleşme’nin konusunu oluşturan ve Sözleşme’ye ekli listede tapu kaydı bulunan Cumhuriyet Sitesi/Konutları kat maliklerini ve tapuda malik olarak kayıtları bulunmasa dahi mirasçılık yoluyla taşınmazın miras payını iktisap eden kişilerin herhangi birisini veya Türk Hukukuna göre malik sıfatı bulunan herhangi bir kişiyi ve bu kişilerin tamamını ifade eder. (Bundan böyle “Arsa Maliki/Hak Sahibi” olarak anılacaklardır.)

  - Yüklenici: Sözleşme ile ekleri çerçevesinde arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımını üstlenen Deniz Yapı Nakşan Yapı Adi Ortaklığı’nı, Adi Ortaklığın oluşturacağı konsorsiyumları ve iş ortaklarını ifade edecektir. (Bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır.)

# (Bundan böyle Arsa Maliki/Hak Sahibi ile Yüklenici birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.)

- TANIMLAR

  - Arsa: Cumhuriyet Sitesi/Konutları‘nın bulunduğu İstanbul ili, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 3993 ada 2 parsel sayılı taşınmazda, Arsa Maliki/Hak Sahibi adına malik sıfatıyla tescil edilmiş olan ve üzerinde Sözleşme ve eklerine uygun olarak, Yüklenici tarafından arsa payı karşılığı inşaat yapımı üstlenilen, Sözleşme’nin ekinde tapu bilgileri belirtilen taşınmazların her birini ve tamamını ifade etmektedir.

  - Proje: Yüklenici tarafından uygun görülmesi kaydı ile Sözleşme’ye konu Arsa’nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamış olduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile arsa/imar emsal transferi yahut başkaca yasal ve idari yollarla, gerekmesi halinde terkler, ifrazlar ve kadastral yollarının satın alınması ile ve benzeri uygulamalar sonucunda meydana gelecek yeni arsa/arsalar (parsel/parseller) üzerinde, malikler veya hak sahipleri ile imzalanan sözleşmelerin bir bütün veya münferit olarak, muhtemel plan değişikliği veyahut imar durumuna göre verimli bir projenin uygulanması imkanını sağlaması koşuluyla;  ilgili idareler tarafından onanmış mimari ve diğer projeler ile Sözleşme ve eki teknik şartname çerçevesinde inşa edilecek konut, rezidans, park, otopark, peyzaj ve/veya benzeri nitelikteki Bağımsız Bölümler’den oluşan yapıları ifade etmektedir.

  - Bağımsız Bölüm/Bağımsız Bölümler: Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde konut, rezidans, ofis, dükkan, işyeri, showroom, depo ve/veya benzeri nitelikte inşa edilecek ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki tanıma uygun kat irtifakına veya kat mülkiyetine konu Bağımsız Bölümleri ifade etmektedir.

  - Yarısı Bizden Kampanyası: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul’un tüm ilçeleri için ev ve iş yerlerinin dönüşümü adına hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan uygulamayı ifade etmektedir.

  - İnşaatın Fiilen Tamamlanması: İnşa edilecek konut (İkamet amaçlı mesken nitelikli birimleri ifade eder) niteliğindeki Bağımsız Bölümler’e ilişkin tüm inşaat faaliyetlerinin Sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanması, peyzaj işlerinin yapılması, bahçe ve otoparkın tanzim edilmesi, asansörlerin çalışması ve çalışır olduğunun tespitinin yapılması, giriş lobileri dâhil tüm ortak alanların iç ince yapılarının tamamlanması ve her ne şekilde olursa olsun binaların tümüne elektrik, doğalgaz ve kullanma suyu tesisatlarının yapılmış ve kullanıma hazır olmasını takiben Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) için gerekli başvuruya hazır hale getirilmesini ifade etmektedir.

  - Bağımsız Bölümlerin Teslime Hazır Hale Gelmesi: Bağımsız Bölümler’in amacına uygun olarak kullanılmasını engellemeyecek veya taşınmaya/ikamet etmeye engel teşkil olmayacak nitelikte olmasını ifade eder.

  - Daire Brüt Alanı: Onaylı ruhsat projesi ve uygulama projelerine göre Bağımsız Bölüm’ü kat ortak alan ve komşu bağımsız bölümlerden ayıran dış duvarlarının dış kontur çizgisi içerisinde kalan tüm alanların, yürürlükteki imar mevzuatı ile imar planı doğrultusunda Yüklenici tarafından hesaplanacak olan daire brüt alanını ifade etmekte olup, paylaşıma esas olan brüt alanı ifade etmemektedir.

  - Daire Net Alanı: Bağımsız bölüm net alanı; yürürlükteki imar mevzuatı, onaylı mimari proje ve Taraflar arasında mutabık kalınan alan hesaplama esasları çerçevesinde belirlenecektir. Balkonlar, açık çıkmalar ve bağımsız bölüme ait diğer kullanım alanlarının net alan hesabındaki değerlendirilmesi, onaylı proje ve tarafların üzerinde anlaşmaya vardığı esaslara uygun şekilde yapılacaktır. Paylaşıma esas alanlar ruhsat eki onaylı proje üzerinden gösterilecek ve gerektiğinde bağımsız teknik ölçümle doğrulanacaktır.

  - Teknik ve Mimari Projeler: Yüklenici tarafından imar mevzuatına uygun olarak hazırlanarak, İlgili Belediyeler tarafından onaylanan mimari, statik, tesisat, elektrik, peyzaj, alt yapı ve her türlü projelerini ve bu projelere ilişkin olarak aynı şekilde ilgili Belediyeler tarafından onaylanan tadil projelerini ifade etmektedir.

  - Teknik Şartname: Proje kapsamındaki yapılması veya olması gereken teknik özellikleri ve kalitelerini detaylı olarak belirleyen şartların hepsini içeren ve gerekmesi halinde Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin aleyhine olmamak koşulu ile uygulama aşamasında imar durumu ve imar lejantı gereği Yüklenici tarafından değiştirebilecek teknik şartnameyi ifade etmektedir.

  - Temsilciler Heyeti: Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından yalnızca Sözleşme'nin uygulanmasını izlemek, bilgi-belge almak, teknik kontrolleri koordine etmek ve maliklerin ortak menfaatlerini korumak üzere seçilen heyettir. Temsilciler Heyeti; maliklerin bağımsız bölümünü, arsa payını veya mülkiyet hakkını devredemez; satış/ferağ veremez; ipotek veya sair ayni hak tesis/kaldırma işlemi yapamaz; maliklerin borçlandırılmasına, hibe/kredi tutarlarının değiştirilmesine, paylaşım tablosunun malik aleyhine değiştirilmesine, teknik şartnamenin kalite düşürecek şekilde değiştirilmesine, sulh/ibra/feragat/fesih hakkından vazgeçmeye veya Sözleşme'nin esaslı unsurlarını değiştirmeye yetkili değildir. Bu işlemler ancak ilgili malikin açık ve özel yazılı/noter onaylı iradesi ile yapılabilir.

  - Paylaşım Tablosu/Krokisi: Her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme tarihindeki mevcut bağımsız bölümünün, Yüklenici tarafından yapılacak Proje’deki emsal karşılığı ve diğer teknik kıstaslar dikkate alınarak, Sözleşme’nin imzasından sonra Temsilciler Heyeti ve Yüklenici tarafından belirlenecek ve ödemesi Yüklenici tarafından yapılacak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi veya eksperi tarafından hazırlanacak olan rapor esas alınarak hazırlanacak tabloyu ve krokiyi ifade edecektir. Sözleşme’nin imzasından sonra hazırlanacak Paylaşım Tablosu/Krokis işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak kabul edilecektir.

- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu; hissedar bütünlüğünün ve tamlığının sağlanması geçerlilik şartı ile; Arsa’nın içinde bulunan Cumhuriyet Sitesi/Konutlarına dâhil olan tüm binaların, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Kentsel Dönüşüm kapsamına dâhil edilerek riskli yapı tespitlerinin yapılması, riskli yapı tespitlerinin akabinde ilgili idarenin yıkım kararı uyarınca yıkım işlerinin yapılması, yıkımın akabinde Sözleşme‘ye ve güncel mevzuata uygun inşaatın yapılması, Sözleşme‘de Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait olacağı kararlaştırılan konut niteliğindeki Bağımsız Bölüm’lerin tamamlanmış halde teslimi, Yüklenici‘ye ait olacağı kararlaştırılan Bağımsız Bölüm’lerin ise Yüklenici veya Yüklenici’nin belirleyeceği üçüncü kişi veya kurumlara devir ve tescili, Yarısı Bizden Kampanyası dâhilinde Yüklenici’nin hakedeişlerinin idare tarafından ödenmesidir.

- PAYLAŞIM VE SATIŞ VAADİ

  - Yüklenici, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olan Paylaşım Tablosu/Krokisi uyarınca, Sözleşme’ye konu Arsa’da bulunan Cumhuriyet Sitesi/Konutları’nda mevcut 300 adet bağımsız bölüme karşılık olarak, bağımsız bölümlerin her birinin malik/maliklerine bağımsız bölüm başına 1(bir) adet olmak üzere; konut niteliğinde Bağımsız Bölüm’ü, Sözleşme’deki şartlara uygun olarak inşaatını yapacak ve Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim edecektir.

  - Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında hibe ve kredi kullanılmasıyla birlikte Arsa Maliki/Hak Sahiplerinin her birini 1 (bir) adet olacak şekilde, balkonlar ve açık çıkmalar dâhil 54 m2 Daire Net Alanı’na sahip, kapalı mutfaklı 2+1 bağımsız bölüm taahhüt edilmektedir.

  - 4.3. Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Proje’de, Arsa Maliki/Hak Sahiplerinin farklı daire tiplerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla 3+1 tipinde bağımsız bölümlere de yer verilmesi esas olacaktır. Yüklenici, yürürlükteki imar mevzuatı, plan hükümleri, mevcut imar hakları ve ilgili idarenin proje onay kriterleri çerçevesinde, 3+1 tipindeki bağımsız bölümlerin oluşturulmasına imkân sağlayacak şekilde mimari projeyi hazırlayacak ve ilgili idarenin onayına sunacaktır. İmar mevzuatı veya ilgili idarenin bağlayıcı kararından kaynaklanan teknik ya da hukuki bir engel bulunmadığı sürece, Proje’de 3+1 tipinde bağımsız bölümlere yer verilmesine yönelik gerekli proje ve başvuru çalışmaları Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 3+1 tipindeki bağımsız bölümlere geçiş yapmak isteyen Arsa Maliki/Hak Sahiplerine, Proje kapsamında oluşturulabilecek 3+1 bağımsız bölümlerin sayısı ve teknik imkânlar ölçüsünde geçiş imkânı sağlanacaktır. Geçişten kaynaklanacak ilave alan ve maliyet farkı ile ödeme koşulları, önceden belirlenecek objektif ve hak sahiplerine eşit şekilde uygulanacak esaslar doğrultusunda tespit edilecektir.

  - Arsa Maliki/Hak Sahipleri, Bağımsız Bölüm’lerin inşaatının yapılması ve teslimi karşılığında, Sözleşme’ye uygun olarak hazırlanan Proje’de yapımı planlanan ve mülkiyete tabi olacak Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait olacağı kararlaştırılmış Bağımsız Bölümler haricindeki tüm Bağımsız Bölümler ile bu Bağımsız Bölümler’e isabet eden hisselerini Yüklenici'ye bila bedel devredecektir. Yüklenici, Sözleşme’de yazılı koşullar doğrultusunda bila bedel inşaat mukabili bu bağımsız bölümleri ve isabet eden arsa hisselerini devralmayı kabul etmiştir.

Her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne, işbu Sözleşme ile yapımı kararlaştırılan Proje’de Yüklenici tarafından teslim edilecek Bağımsız Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş (lisanslı) tarafsız ve bağımsız bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanacak ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olacak paylaşıma esas tablo/krokide gösterilecek olup, Yüklenici bu tablo/krokide gösterilen bağımsız bölümü Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim edecektir.

Sözleşme’ye konu Arsa’da Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne ait olacağı işbu sözleşme ile kararlaştırılan Bağımsız Bölümler’in isabet ettiği inşaat alanları haricinde, arsa/imar emsal transferi yahut başkaca yasal ve idari yollarla arsa emsalinin dolayısıyla yapılacak inşaat-imar alanının yasal olarak arttırılması halinde inşaat alanı-imar artışının ve buna isabet eden tüm Bağımsız Bölümler’in tamamı Yüklenici’ye ait olacaktır. Proje kapsamında yukarıdaki kısımda anılan ve Arsa Maliki/Hak Sahiplerine teslim edileceği kararlaştırılan konut niteliğindeki bağımsız bölümler haricinde kalan tüm konut ve/veya niteliği Yüklenici tarafından belirlenecek benzeri nitelikteki tüm Bağımsız Bölümler, Yüklenici’ye ait olacaktır.

  - Yüklenici, Sözleşme konusu binanın/binaların yapımını ve arsa payı karşılığı inşasını tamamlayarak, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilecek Bağımsız Bölümler’i, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim etmek suretiyle Sözleşme’deki edimini yerine getireceğinden, Arsa Maliki/Hak Sahibi Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Yüklenici’ye satmayı vaat ve kabul ettiği Arsa hissesi için, Yüklenici’den her ne nam altında olursa olsun başkaca bir bedel veya ivaz talep ve tahsil etmeyecektir.

Arsa Maliki/Hak Sahipleri, kendilerine yalnızca işbu sözleşmenin 4.2.maddesindeki şartlara uygun bağımsız bölümlerin teslim edileceğini, tahmini inşaat alanının artması hallerinde dahi 4.2.maddede Arsa Maliki/Hak Sahiplerine teslim edileceği kararlaştırılan Bağımsız Bölümler dışında kalan tüm Bağımsız Bölümler’in Yüklenici’ye ait olacağını gayrikabilli rücu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

- ARSA MALİKİ/SAHİPLERİNİN TEMSİLİ

İşbu Sözleşme’nin ifa edilebilmesi, inşaatın tamamlanıp, Sözleşme şartlarına uygun olarak Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ne teslimine ve Sözleşme’nin sona ermesine kadar Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Yüklenici ile Arsa Maliki/Hak Sahipleri arasında koordinasyonu sağlamak ve Sözleşme’nin ifası kapsamında gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Arsa Maliki/Hak Sahipleri, kendi aralarından görevli ve yetkili olmak üzere aşağıdaki heyeti belirlemişlerdir. Temsilciler Heyeti, işbu Sözleşme kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ni temsilen karar almaya ve tüm işlemleri yapmaya yetkilidir. Asil üyelerden herhangi birinin temsil görevini yerine getirememesi halinde, belirlenen yedek üyelerden herhangi biri asil üye yerine temsile ve işlem yapmaya yetkilidir.

TEMSİLCİLER HEYETİ

Asil Heyet Üyeleri

1. ………………………..

2. ………………………..

3. ………………………..

Yedek Heyet Üyeleri

1. ………………………..

2. ………………………..

3. ………………………..

4. ………………………..

Yüklenici, Sözleşme'nin ifası sürecinde koordinasyonu Temsilciler Heyeti ile yürütür. Temsilciler Heyeti'nin yetkisi takip, denetim, tutanak ve koordinasyon ile sınırlıdır. Tapuda ferağ, arsa payı veya bağımsız bölüm devri, teminat/ipotek kaldırılması, borçlandırıcı işlem, kredi/hibe sözleşmesi, sulh, ibra, feragat, paylaşım değişikliği ve bağımsız bölümün kesin kabulü her malik yönünden ancak o malikin açık ve işlem bazlı özel yetkisi ile yapılabilir. Genel nitelikli vekâletname veya Temsilciler Heyeti kararı bu işlemler için tek başına yeterli değildir.

- ARSA’NIN/BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN YÜKLENİCİ’YE TESLİMİ

Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme konusu Arsa’yı/Bağımsız Bölüm-Bölümler’i, Sözleşme’nin imzası tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri aboneliklerini iptal ettirerek ve aboneliklere ilişkin borçlu olmadığını gösteren belgeyi Yüklenici’ye ibraz ederek, her türlü hareketli eşya ve insandan ari olarak, Yüklenici’ye teslim edecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, hareketli eşyaları haricinde Bağımsız Bölüm’ de bulunan tüm demirbaşları bırakarak Yüklenici’ye teslim yapacaktır. Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nden herhangi birinin süresinde ve Sözleşme koşullarına uygun olarak Arsa’yı/Bağımsız Bölüm-Bölümler’i Yüklenici’ye teslim etmemesi halinde, Yüklenici açısından süreler duracak ve Sözleşme koşullarına uygun halde teslime kadar geçecek süre Sözleşme’deki sürelere ilave edilecektir. Arsa’nın/Bağımsız Bölüm-Bölümler’in geç teslim edilmesinden ötürü doğacak tüm zarar ve ziyandan, geç teslime sebebiyet veren Arsa Maliki/Hak Sahipleri şahsen sorumludur. Gerek Yüklenici’nin gerekse de Arsa’sını/Bağımsız Bölüm-Bölümler’ini teslim eden/etmeye hazır olan diğer hak sahiplerinin bu meyanda ortaya çıkacak zararlarından ötürü tüm zarar/ziyan talepleri ve dava açma hakları saklıdır.

- KAT İRTİFAKININ KURULMASI

Kat irtifakı, ruhsat eki onaylı mimari proje ve maliklere ait bağımsız bölümlerin blok/kat/yön/tip/net alan bilgilerini gösteren kesin Paylaşım Tablosu/Krokisi maliklerin erişimine sunulduktan sonra tesis edilir. Site Yönetim Planı taslağı Yüklenici tarafından hazırlanabilir; ancak ortak alanların tahsisi, kullanım hakkı, gider paylaşımı ve yönetim esasları bakımından maliklerin kazanılmış haklarını azaltamaz. Yönetim Planı, mevzuatın emredici hükümleri ile gerekli malik kararlarına uygun olmadan tapuya tescil ettirilemez; maliklerin kanuni itiraz ve dava haklarından peşinen feragat ettiği kabul edilemez.

- İNŞAATIN SÜRESİ

  - İnşaatın fiilen tamamlanma süresi, inşaat ruhsatının alınmasından itibaren EN FAZLA 30 (otuz) aydır. Yalnızca Yüklenici'nin kusurundan kaynaklanmayan, belgelendirilen ve fiilen işi etkilediği süreyle sınırlı mücbir sebepler süreye eklenebilir. Yüklenici'nin finansman, nakit akışı, taşeron/tedarikçi uyuşmazlığı, personel yetersizliği, satışların beklenen düzeyde olmaması veya kendi organizasyonundan kaynaklanan gecikmeler mücbir sebep sayılmaz. Süre uzatımı sebebi ve süresi belgeleriyle birlikte Temsilciler Heyeti'ne yazılı bildirilir.

  - Yüklenici, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki zorunlu süreçlerin tamamlanıp ruhsat başvurusuna hukuken elverişli hale gelinmesinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde eksiksiz ruhsat başvurusu yapacaktır. Başvurudaki Yüklenici kaynaklı eksikliklerin giderilme süreleri Yüklenici'ye ek süre vermez. İdari gecikmeler ancak resmi yazı veya belge ile ispatlandığı ölçüde süreye eklenir. Ruhsatın, başvuruya elverişlilik tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay içinde alınamaması halinde maliklerin kusuru bulunmadığı sürece Temsilciler Heyeti ve/veya maliklerin fesih ve diğer yasal hakları saklıdır.

- TESLİM VE KABUL İŞLEMİ

  - Sözleşme ile kast edilen teslim ve kabul işlemi, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilen konut niteliğindeki Bağımsız Bölümler’in İnşaatın Fiilen Tamamlanması şeklinde, Sözleşme ve eklerine uygun şekilde imal edilip, Yüklenici tarafından Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne aşağıdaki hükümlere göre teslimidir.

  - Teslim ve kabul, Yüklenici'nin bağımsız bölümler ile tüm ortak alanları Sözleşme, teknik şartname ve ruhsat eki projelere uygun tamamlaması, yapı kullanma izin belgesinin (iskan) alınması, ortak tesislerin çalışır durumda olması ve bağımsız bölümün fiilen kullanıma hazır hale gelmesi üzerine yapılır. Yüklenici yazılı teslim çağrısı ile birlikte iskan belgesi, enerji kimlik belgesi, asansör uygunluk belgeleri, garanti belgeleri ve gerekli proje/işletme dokümanlarını sunar. Teslim çağrısından itibaren en az 30 gün inceleme süresi verilir. Temsilciler Heyeti'nin veya malikin teslim davetine katılmaması, susması ya da süre geçmesi hiçbir şekilde zımni kabul veya teslim edilmiş sayılma sonucu doğurmaz.

  - Teslimde bağımsız bölüm ve ortak alanlar, Temsilciler Heyeti'nin belirleyeceği bağımsız mimar/inşaat mühendisi ve gerektiğinde elektrik/makine mühendisi ile kontrol edilebilir; makul denetim gideri Yüklenici tarafından karşılanır. Tespit edilen ayıp ve eksikler tutanağa yazılır. Kullanıma engel ayıp veya eksik varsa teslim reddedilebilir. Kullanıma engel olmayan eksikler bakımından malik teslim alabilir; bu durum ayıp, eksik iş, değer kaybı, tazminat ve garanti haklarından feragat anlamına gelmez. Yüklenici eksikleri en geç 30 gün içinde giderir; acil güvenlik/tesisat arızaları derhal giderilir.

  - Yüklenici'nin ayıp ve eksik işlerden doğan sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili emredici mevzuatta öngörülen süre ve hakları daraltmayacak şekilde uygulanır. Sıva altı/tesisat/imalat kusurları dahil Yüklenici'den kaynaklanan ayıp ve eksikler için teslimden itibaren en az 5 yıl sözleşmesel garanti verilir. Tedarikçi veya üretici garantisinin daha kısa olması Yüklenici'nin bu sorumluluğunu azaltmaz. Gizli ayıplar ve ağır kusur bakımından kanundan doğan daha uzun süreler saklıdır.

- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKÂN RUHSATI) ALINMASI

Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskan), maliklere kesin teslim ve kabulden ÖNCE Yüklenici tarafından alınacaktır. İskan alınmadan yapılacak anahtar teslimi geçici kullanım/ön teslim niteliğinde olup kesin teslim sayılmaz; Yüklenici'nin gecikme, kira ve diğer sorumluluklarını sona erdirmez. İskanın alınması için gerekli tüm Yüklenici kaynaklı eksiklik, harç ve işlemler Yüklenici'ye aittir.

- BAĞIMSIZ BÖLÜMLER’İN PAYLAŞIM YÖNTEMİ

  - Kesin Paylaşım Tablosu/Krokisi, her malikin yeni bağımsız bölümünün blok, kat, cephe/yön, bağımsız bölüm tipi, net alanı, balkon/teras alanı, eklentileri, otopark hakkı ve arsa payını açıkça gösterecek şekilde SPK lisanslı bağımsız değerleme kuruluşu raporuna dayanılarak hazırlanır. Değerleme kuruluşu Temsilciler Heyeti ve Yüklenici tarafından birlikte seçilir, bedeli Yüklenici tarafından ödenir. Kesin tablo/kroki maliklere inceleme için sunulmadan hiçbir malik 'peşinen itiraz etmeme/feragat' etmiş sayılmaz. Her malik kendi tahsisine ilişkin maddi hata, değerleme hatası veya sözleşmeye aykırılığa karşı itiraz ve dava hakkını saklı tutar. Malik aleyhine esaslı değişiklik ilgili malikin açık yazılı onayı olmadan yapılamaz.

  - Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin tamamı, Yarısı Bizden kampanyası kapsamında idarenin belirlemiş olduğu miktardaki hibe ve krediden yararlanacaklardır.

  - İnşaat ruhsatına esas Proje’de, yasal, idari ve teknik zorunluluklar sebebiyle Proje’deki tüm bağımsız bölümlerin net m2’leri +/- 1 m2’ye kadar değişiklik gösterebilecektir. Arsa Maliki/Hak Sahibi, yasal, idari ve teknik zorunluluklar sebebiyle m2 değişikliği olması durumunu bildiğini ve net m2’nin +/- 1 m2’ye kadar değişiklik olması halinde itirazı bulunmayacağını kabul etmiştir.

- YÜKLENİCİYE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN DEVİR ZAMANI

Yüklenici'ye ait bağımsız bölüm ve arsa paylarının devri, inşaatın fiili ilerleme seviyesine bağlı KADEMELİ olarak yapılır. Yüklenici lehine peşin/toplu devir yapılamaz. Her devirden önce bağımsız yapı denetim/teknik rapor ile ilgili imalat seviyesinin gerçekleştiği doğrulanır ve Yüklenici'nin o aşamaya kadar muaccel yükümlülüklerini ihlal etmediği tespit edilir. Son %20'lik Yüklenici payı, iskan alınması, ortak alanların tamamlanması, ayıp/eksiklerin giderilmesi ve kesin kabulden önce devredilemez. Maliklerin gecikmesinde uygulanacak cezai şart, ancak kusur ve somut engelleme ispatlandığında ve gecikmeyle orantılı olarak uygulanabilir; aylık 3.000.000 TL götürü ceza uygulanmaz.

- ARSA MALİKİ/HAK SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  - Maliklerin vereceği vekâletname yalnızca Sözleşme'nin ifası için zorunlu idari işlemlerle sınırlı, süreli ve işlem bazlı olacaktır. Tapuda satış/ferağ, ipotek/rehin, kredi kullanma veya borçlandırma, sulh-ibra-feragat, bedel tahsil etme, malikin bağımsız bölümünü üçüncü kişiye devretme ve teminat kaldırma yetkileri genel vekâletname kapsamında verilemez; gerekiyorsa ilgili işlem öncesinde ayrıca açık ve özel yetki alınır. Vekâletnamenin kapsamı Sözleşme eki olarak imzalanır.

  - Yüklenici'ye verilecek vekâletname; yalnızca proje, ruhsat, 6306 sayılı Kanun ve Yarısı Bizden başvuruları gibi Sözleşme'nin ifası için zorunlu işlemlerle sınırlıdır. Hibe/kredi taahhüdü, borçlandırma, tapu devri, ipotek, feragat ve mali yükümlülük doğuran belgeler malik adına ancak mevzuatın zorunlu kıldığı ölçüde ve ilgili malikin önceden bilgilendirilmiş açık özel yetkisi ile imzalanabilir. Alt vekil tayini yalnızca mesleki/idari takip işleri için ve Yüklenici'nin sorumluluğu devam etmek üzere mümkündür. Vekâletnamenin haklı nedenle geri alınması başlı başına cezai şart doğurmaz; Yüklenici somut zararını ve illiyet bağını ispatlamak zorundadır.

  - Malik aleyhine cezai şart ancak kusurlu ve esaslı sözleşme ihlalinin yazılı ihtara rağmen en az 15 gün içinde giderilmemesi halinde, ihlalin niteliği ve doğan zararla ölçülü biçimde talep edilebilir. Maliklere tek taraflı ve sınırsız cezai şart yüklenemez. Aynı nitelikteki esaslı ihlaller Yüklenici tarafından gerçekleştirilirse maliklerin gecikme tazminatı, cezai şart, fesih ve zararlarının tazmini hakları saklıdır.

  - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıklamış olduğu ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının şartları aşağıda sıralanmış olup, her bir Arsa Maliki/Hak Sahibi, anılan şartları eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde meydana gelecek zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

“Yarısı Bizden” kapsamında inşaatın yapılabilmesi için Arsa Maliki/Hak Sahipleri’nin;

>Yüklenici ile kişi ve hisse tamlığı sağlanacak şekilde işbu Sözleşme’nin imzalaması ya da Sözleşme’nin %50 + 1 imzalanması ve arsa paylarının idari satış yoluyla satımı gerçekleştirilerek 6306 Sayılı Yasa uyarınca hisse tamlığının sağlanması,

>Riskli Yapı Tespitinin yapılması ve tescili,

>Arsa’yı Sözleşme’ye uygun olarak tahliye etmesi,

>Yapı Ruhsatının alınması ve kat irtifakının kurulması, (Sözleşme’nin hisse tamlığı sağlanmış şekilde imzalanması ve gerekli vekâletnamelerin eksiksiz verilmiş olması şartıyla Arsa Maliki/Hak Sahipleri adına Yüklenici tarafından yapılacaktır),

>İlçe Belediyesine ve ilgili İdareye hibe ve kredi başvurularını yapması,

>Hibe Taahhütnamesi ve Kredi Sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.

Cumhuriyet Sitesi/Konutları kat malikleri ve hak sahiplerinden olan herhangi bir Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, işbu Sözleşme’yi imza etmekten kaçınması, Sözleşme’ye katılmaması, Sözleşme’ye konu Arsa’yı/Bağımsız Bölüm’ü tahliye etmemesi, yukarıda anılan veya anılmayan herhangi bir “Yarısı Bizden” şartını yerine getirmemesi ya da şartı yerine getirmekten kaçınması halinde, işbu Sözleşme’nin Yüklenici tarafından ifası hukuken imkânsız olacağından ve inşaata başlanamayacağından Sözleşme, Yüklenici tarafından tek taraflı feshedileceği gibi, Yüklenici’nin fesih tarihine kadar yapmış olduğu noter masrafları ile sair her türlü Proje masrafı herhangi bir ihtar veya ihbar şartı aranmaksızın Arsa Maliki/Hak Sahipleri tarafından derhal Yüklenici’ye ödenecektir.

Sözleşmenin herhangi bir Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından imza edilmemesi veya imza edilmekten kaçınılması halinde, bina ortak karar protokolü süreci tamamlanarak, 6306 Sayılı Yasa uyarınca Sözleşme’de hisse tamlığınının sağlanması adına Sözleşme’ye katılmayan Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, Arsa’da bulunan hissesinin, idari yolla satışının gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler Sözleşme’yi imza eden taraflarca yapılacaktır. Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, Sözleşme’yi imzalamaması veya imza etmekten kaçınması, bu sebeple 6306 Sayılı Yasa’nın öngördüğü satış prosedürünün zorunlu olarak gerçekleşmesi sebebiyle geçen süreler, Yüklenici’nin Sözleşme’de yükümlü olduğu tüm sürelere eklenecek ve bu sürelerden sayılmayacaktır. Yüklenici ve Sözleşme’yi imzalayan Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin gecikmeye sebebiyet veren kişilerden muaccel ve müstakbel tüm zararlarını tazmin hakları saklıdır.

“Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında ilgili İdarenin belirlemiş olduğu hibe ve kredi (kampanya miktarı) bedellerinin tamamı Yüklenici’ye ödenecek olup, hibe ve kredi kapsamının genişletilmesi, hibe ve kredi miktarlarının arttırılması hallerinde dahi bu bedellerin tamamı Yüklenici’ye ödenecektir.

  - Malik, Sözleşme süresince bağımsız bölümünü üçüncü kişiye devredebilir; ancak devralanın işbu Sözleşme'den doğan ve taşınmaza bağlı yükümlülükleri yazılı olarak üstlenmesi sağlanır. Yüklenici'nin onayı keyfi biçimde şart koşulamaz. Devir, Yüklenici'nin Sözleşme'den doğmuş haklarını ortadan kaldırmaz. Malik aleyhine 1.000.000 TL götürü cezai şart uygulanmaz; varsa doğrudan ve ispatlanmış zarar genel hükümlere göre talep edilebilir.

  - Malikin Sözleşme'den doğan haklarını veya bağımsız bölümünü devretmesi Yüklenici'nin önalım hakkına tabi değildir; kanundan veya ayrıca açıkça kurulmuş geçerli bir ayni/şahsi haktan doğan durumlar saklıdır. Devir halinde devralanın Sözleşme'ye katılımı ve yükümlülükleri üstlenmesi sağlanır. Yüklenici, haklı ve objektif sebep olmaksızın devri engelleyemez.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, Sözleşme konusu Arsa’da, Yüklenici’ye devir edilecek hisselere ait devir tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk etmiş ve/veya edecek olan her türlü vergi, ceza, gecikme faizi ve benzeri yükümlülüklerin tamamını yerine getireceklerini ve Sözleşme ile satmayı ve ferağını vermeyi vaat ve taahhüt ettiği Arsa hissesini ipotek, haciz, ihtiyati tedbir gibi her türlü takyidattan ari bir şekilde Yüklenici’ye devir edeceğini kabul ve taahhüt eder.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi ve halefleri, kat irtifakı kuruluncaya kadar şüyuun izalesini talep etmeyeceklerini, belirtilen süre boyunca şüyuun idamesini kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

- YÜKLENİCİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  - Yüklenici, inşaatın yapılabilmesi için gerekli olan tüm plan, Teknik ve Mimari Projeler’i tasdik ettirmeyi, gerekli ruhsatları almayı kabul ve taahhüt eder. İşin fenni mesuliyeti ve bütün işlerin plan, Teknik ve Mimari Projeler’ine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, takip etmek, denetlemek ve sonuçlandırmak Yüklenici’nin sorumluluğu altındadır.  Yüklenici, iş yerinin güvenliğinden ve iş yerinde olabilecek iş kazalarından, inşaat süresi boyunca münhasıran sorumludur.

  - Yüklenici, bağımsız bölümleri ve ortak alanları Sözleşme'de belirlenen azami sürede iskanlı ve teslime hazır olarak teslim etmezse, temerrüt için ayrıca ihtara gerek olmaksızın, geciken her ay için her malik yönünden emsal nitelikteki bağımsız bölümün güncel piyasa kira bedelini öder. Kira bedeli her yıl güncellenir ve teslim/iskan gerçekleşene kadar devam eder. Bu ödeme, maliklerin daha fazla zarar, cezai şart, aynen ifa veya fesih haklarını ortadan kaldırmaz.

  - Proje’de yapımı gerçekleştirilecek ve teslim edilecek Bağımsız Bölümler’in bulunduğu blok, bulunduğu kat, bulunduğu yön ve daire tipi sabit kalmak şartıyla mimari proje uyarınca Bağımsız Bölüm numarası değişiklik gösterebilecektir.

  - Yüklenici, Sözleşme'yi veya asli yükümlülüklerini Temsilciler Heyeti'nin ve mevzuatın gerektirdiği malik çoğunluğunun önceden yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredemez. Alt yüklenici/taşeron kullanılması Yüklenici'nin sorumluluğunu azaltmaz; Yüklenici tüm alt yüklenicilerin fiil ve işlemlerinden kendi fiili gibi sorumludur. Adi ortaklığı oluşturan ortaklar, Sözleşme kapsamındaki tüm borç ve yükümlülüklerden maliklere karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

  - Yüklenici, münhasıran kendi hissesine isabet eden Bağımsız Bölüm’lerin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirmek amacıyla Arsa üzerinde dilediği anda satış ofisi kurmaya ve bu satış ofisinden herhangi bir kullanım bedeli veya kira ödemeksizin Proje tamamlanana kadar yararlanmaya yetkilidir. Buna rağmen Yüklenici dilerse, satış ofisini söz konusu alandan dilediği herhangi bir zaman kaldırarak Proje’ye ilişkin satışlara başka bir yerde devam edebilecektir.

  - Proje’nin isim hakkı ve sair fikri mülkiyet hakları münhasıran Yüklenici’ye aittir. Bu kapsamda Yüklenici, Proje’yle ilgili tanıtım ve reklam çalışmaları ile pazarlama faaliyetlerinde dilediği isim ve unvanı kullanabileceği gibi münhasıran Proje’nin ismini de belirleyebilir.

  - Arsa’nın üzerinde bulunan binaların, her türlü canlıdan ari, abonelikler iptal ettirilmiş olarak yıkıma hazır halde Yüklenici’ye teslim edilmesinden sonra, Yüklenici tarafından yapılacak olan yıkım işlemleri nedeni ile ne nam altında olursa olsun Taraflar birbirlerinden herhangi bir bedel talep etmeyeceklerdir.

  - İmar hakkı/emsal artışı, transfer veya plan değişikliği sonucunda Proje'nin ekonomik değeri ya da yapılabilir inşaat alanı artarsa, bu artışın paylaşımı maliklerin mevcut arsa mülkiyetinden doğan hakları gözetilerek yeniden değerlendirilir. Maliklerin arsa veya imar hakkından doğan artışın tamamından peşinen ve gayrikabili rücu biçimde vazgeçtiği kabul edilemez. Artışın Yüklenici'ye bırakılması ancak artışın kaynağı, maliyeti ve karşılığı açıklanarak Temsilciler Heyeti ile mevzuatın gerektirdiği malik çoğunluğunun yazılı onayıyla mümkündür.

- DİĞER HÜKÜMLER

  - Taraflar, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ne göre işlem yapılabileceğini, bunun da belirli etaplar ve süreçleri içereceğini, hisse/malik bütünlüğü sağlandıktan ve ruhsat alımına hazır hale gelmesinden sonra inşaatın yapılabileceği hususunda mutabıklardır.

  - Yarısı Bizden kampanyasının tarafların kusuru olmaksızın uygulanamaması halinde Taraflar yeni koşulları iyi niyetle müzakere eder. Maliklerin yeni sözleşme imzalama zorunluluğu, Yüklenici lehine rüçhan/öncelik hakkı veya başka yüklenici ile anlaşmaları halinde otomatik 1.000.000 TL cezai şart doğmaz. Tarafların yalnızca kanundan ve ispatlanmış kusurlu davranıştan doğan tazminat hakları saklıdır.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi, Arsa’nın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince uygulamaya tabi tutulması için tüm idari kurum ve kuruluşlar nezdinde, her türlü başvuru, iş ve işlemlerin alınacak vekâletname uyarınca Yüklenici tarafından yapılmasını,  işlemlerin tamamlanması için gereken tüm beyan, muvafakatname ve vekâletnameyi Yüklenici veya Yüklenici tarafından belirlenen kişilere vereceğini, geri dönülmez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi kişilerin sözleşme konusu gayrimenkullerine haciz ve ihtiyati tedbir konulması halinde Yüklenici, hak sahibinin talebi doğrultusunda mevcut alacak dosyalarını temlik alarak, arsa payının/bağımsız bölümün kendi üzerine devrinin yapılmasını sağlayabilir.

  - Yüklenici, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki işlemleri yalnızca yürürlükteki mevzuatın aradığı karar ve çoğunluk şartları gerçekleştiğinde başlatır. Riskli yapı, ortak karar, satış ve ruhsat süreçlerinde güncel mevzuat uygulanır. Ruhsat öncesi idari işlemlerin uzaması maliklerin fesih hakkını süresiz biçimde ortadan kaldırmaz; Yüklenici'nin kusuru, hareketsizliği veya sözleşmede öngörülen azami sürelerin aşılması halinde maliklerin fesih ve tazminat hakları saklıdır.

  - Bahçe, otopark, sosyal alan, emsal dışı ortak alan ve sair ortak yerler üzerindeki kullanım ve tahsis hakları 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, onaylı proje ve usulüne uygun malik kararlarına tabidir. Yüklenici ortak alanları tek taraflı olarak kendisine veya belirleyeceği bağımsız bölümlere sürekli/özel kullanım hakkı şeklinde tahsis edemez. Yönetim Planı ile maliklerin ortak mülkiyet ve kullanım hakları kanuna aykırı biçimde sınırlandırılamaz.

- MASRAFLAR, VERGİ, RESİM, HARÇ VE SAİR GİDERLER

Sözleşme’nin Taraflar’ınca yapılacak masraflar, vergi, resim, harç ve sair giderler aşağıda gösterilmiştir. Sözleşme’de açıkça Yüklenici tarafından ödeneceği kararlaştırılmış olan ödemeler veya masraflar Yüklenici’ye ait olup, Yüklenici tarafından ödenecektir. Ancak Yüklenici’nin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar gereğince tanınan tüm hak ve muafiyetleri kullanma hakkı saklıdır.  Bu muafiyetlerin uygulanması halinde Yüklenici, aşağıda yer alan masraf, vergi, resim, harç ve giderlerin tamamını ya da bir kısmını ödemekle yükümlü olmayacaktır.

  - Teknik ve Mimari Projeler ve tadil projeleri dâhil olmak üzere inşaat işinin gerektirdiği bilcümle projelerin tanzim ettirilmesi, belediye ve sair ilgili birimlerde tasdik ettirilmesi ve bunlarla ilgili telif hakları, ücretler, vergi, resim ve harçların tamamı, tevhit ve ifraz işlemleri ile ilgili bilcümle masrafların tamamı, inşaatın temel ve temel üstü ruhsatlarının alınması ile ilgili olarak ilgili kurumlara ödenmesi gereken vergi, resim ve harçların tamamı, yapı denetim harç, vergi, resim ve bedellerinin tamamı, Sözleşme konusu inşaatın yapımında, temelden çatıya İnşaatın Fiilen Tamamlanması’nı sağlayacak bilcümle malzemenin temini, bedellerin ödenmesi, nakliyesi, yerinde imalı ve montaj bedellerinin ödenmesi,  inşaatta çalışacak işçilerin, teknik personelin, taşeronların, sair eleman ve personelin bilcümle ücretleri, hak edişleri, sosyal sigorta primleri, vergi stopajları, ikramiyeleri, her çeşit tazminatları ve haklarının tamamı, Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından Yüklenici’ye verilecek vekâletname masraflarının tamamı, kat irtifakının kurulması ile ilgili bilcümle masraflar, harçlar ve vergilerin tamamı, Sözleşme’nin damga vergisi, noter harç ve masraflarının tamamı, yapı denetim harç, resim, vergileri ve ücretlerinin tamamı, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne isabet eden Bağımsız Bölümler ile ilgili Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) belgesinin alınması ile ilgili belediyeye ödenecek iskan harcının tamamı, Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne ait hisselerin tapu kütüğünde Yüklenici’ye devir ve temliki sırasında ödenmesi gereken alım ve satım harcı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

  - Yüklenici tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) alınması için, ilgili kurum veya idareye başvurunun yapılacağı tarihten itibaren Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne tahsis ve tefrik edilen Bağımsız Bölümler’e ait İSKİ, TEDAŞ, BEDAŞ, İGDAŞ ve sair kurumlar ile yapılacak anlaşmalar Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından yapılacak, bu konudaki tüm masraflar ve depozitolar, Bağımsız Bölüm/Arsa’nın emlak vergisinin tamamı, inşaat teminat ipoteğinin tesisi ve terkini için doğacak her türlü vergi ve harçlar, Arsa’nın Yüklenici’ye teslim edileceği tarihe kadar Arsa üzerinde bulunan yapılara ilişkin tahakkuk eden veya edecek her türlü elektrik, su, doğalgaz vs. gibi tüm tüketim bedelleri, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin borç ve yükümlülüklerinden dolayı tapuda mevcut haciz, ipotek, amme alacağı takyidatı ve bunun gibi her türlü takyidatın kaldırılması için gerekli ödemeler ve masraflar, kat mülkiyetinin kurulması sırasında Bağımsız Bölüm malikleri adına yaptırılacak DASK sigorta poliçelerinin her türlü gider ve primi, Bağımsız Bölümler’in İnşaatın Fiilen Tamamlanması usulü ile Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne teslim tarihinden veya teslim edilmiş sayılacağı tarihten itibaren başlamak üzere tüm Arsa Maliki/Hak Sahipleri’ni ilgilendiren ek bir ödeme yükümlülüğü doğması ya da her türlü avans, aidat ve ortak giderlerin tamamı, Arsa’nın tapu kütüğünde Arsa Maliki/Hak Sahibi ve/veya Yüklenici adına tescili için idareye ödenecek bedel haricinde; vergi, satın alma bedeli vs. gibi her ne isim altında olursa olsun idare tarafından sonradan herhangi bir ek ödemenin talep edilmesi halinde Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Bağımsız Bölüm’üne isabet eden söz konusu ödemelerin tamamı Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından karşılanacaktır.

- SÖZLEŞMENİN FESHİ

  - Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin beyanlarının yasal gerçeği yansıtmadığının anlaşılması veya Arsa’nın Sözleşme’de belirtilen şekilde Yüklenici adına tapu kütüğünde tescilinin mümkün olmaması halinde Yüklenici, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin kendisine veya onun nam ve hesabına yaptığı tüm harcamaları, Sözleşme’nin ifası kapsamında olan tüm masraflarını, ayrıca Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yönelik kazandırımları gecikme zammı ile birlikte Yüklenici’ye herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

  - Hissedar bütünlüğünün ve tamlığının sağlanamaması, Sözleşme’ye konu Arsa’da “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında Sözleşme’nin ifa edilemeyeceğinin anlaşılması, ifa imkânsızlığının mevcut olması, ortadan kalkması mümkün olmayan mücbir sebeplerin varlığı, Arsa’nın imar durumunun Sözleşme’nin ifasını engelleyecek şekilde değişmesi, yasal düzenlemeler veya idari kararlarla inşaatın Sözleşme şartlarına uygun olarak yapılmasının imkânsızlaşması ve objektif olarak Yüklenici’den Sözleşme’nin ifasının beklenemeyeceği tüm hallerde Yüklenici, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde de Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin kendisine veya onun nam ve hesabına yaptığı tüm harcamaları, Sözleşme’nin ifası kapsamında olan tüm masraflarını, ayrıca Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yönelik kazandırımları gecikme zammı ile birlikte Yüklenici’ye herhangi bir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

- MÜCBİR SEBEPLER

Akdi sorumlulukların kısmen veya tamamen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan savaş, doğal afet, deprem, genel grev, seferberlik ilanı, bulaşıcı ve salgın hastalık çıkması ve benzeri olayları ve resmi merci veya yetkili makamların emir, karar ve yasakları, Mahkeme Kararları ve bu makamlardan kaynaklanan nedenler, imar planı değişiklikleri,   Arsa’yı olumsuz olarak etkileme ihtimalinin bulunması ve böyle bir etkiye yol açacak bir “Yürütmeyi Durdurma”  veyahut “İhtiyati Tedbir” kararı verilmiş olması ve sair fiili ve hukuki engeller ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nca İstanbul İli için kabul edilen hava şartları nedeni ile çalışılamayan günler, Sözleşme kapsamında “mücbir sebep” olarak kabul edilerek, Sözleşme’de öngörülen sürelere eklenecektir. Mücbir sebebin devamı halinde, mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar işbu Sözleşme’deki süreler Yüklenici açısından işlemeyecektir. Sözleşme’nin herhangi bir maddesinde öngörülen hallerin vuku bulması durumunda Arsa Maliki/Hak Sahibi, Yüklenici’nin makul süre uzatımı talebini kabul edecektir.

- HALEFİYET

Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin, sahip olduğu Arsa hisseleri veya bu hisseler üzerindeki hakların kendilerine ölüm veya diğer nedenlerle kanuni halefiyet yolu ile intikal eden üçüncü kişiler de Sözleşme’de belirtilen Yüklenici’ye yapılacak hisse devri, Bağımsız Bölümler’in satış yasağı, takyidat tesis edilmemesi gibi yükümlülükler başta olmak üzere tüm yükümlülüklerden sorumlu olup, bu yükümlülükler Arsa üzerinde cüz’i veya külli halefiyet yolu ile hak sahibi olan üçüncü kişiler açısından da geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

- TAPU SİCİLİNE ŞERH

Sözleşmenin tapu siciline şerhi ve terkini yürürlükteki mevzuata uygun yapılır. Yüklenici, maliklerin mülkiyet hakkını veya sözleşmeden doğan fesih/terkin taleplerini ortadan kaldıracak biçimde tek taraflı ve süresiz şerh yetkisine sahip değildir. Sözleşmenin feshi, sona ermesi veya Yüklenici'nin temerrüdü halinde Yüklenici, terkin için gerekli belge ve muvafakatleri en geç 7 gün içinde vermekle yükümlüdür; aksi halde maliklerin dava ve tazminat hakları saklıdır.

21. KAT MALİKLERİNİ KORUYUCU ÖZEL HÜKÜMLER

21.1. Öncelik Kuralı

Bu bölüm hükümleri ile Sözleşmenin diğer hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, emredici mevzuat saklı kalmak üzere, kat maliklerini daha fazla koruyan hüküm uygulanır. Maliklerin kanundan doğan dava, itiraz, ayıp, tazminat, fesih ve teminat haklarından peşinen feragat ettiği şeklinde yorum yapılamaz.

21.2. Kesin Proje ve Paylaşım Güvencesi

Ruhsat eki mimari proje, kesin paylaşım tablosu/krokisi ve teknik şartname maliklere erişilebilir biçimde sunulmadan malik aleyhine geri dönülmez devir, ferağ veya feragat işlemi yapılamaz. Her malikin blok, kat, cephe/yön, tip, net alan, balkon/teras, eklenti, otopark ve arsa payı bilgileri açıkça belirlenir.

21.3. Teminat Mektubu / Performans Teminatı

Yüklenici, yıkım veya ilk arsa payı devrinden önce, maliklerin yarım kalma ve sözleşmeye aykırılık riskini güvence altına almak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankadan, ilk talepte ödemeli, kesin ve süresi inşaat + iskan + kesin kabul dönemini kapsayan banka teminat mektubu verir. Teminat tutarı, bağımsız SPK değerleme/teknik maliyet raporuna göre kalan malik imalatlarının tamamlanma maliyetinin altında olamaz. Teminat, maliklerin yazılı onayı olmadan azaltılamaz veya iade edilemez.

21.4. İnşaat ve Sorumluluk Sigortaları

Yüklenici; inşaat all-risk, üçüncü şahıs mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk ve mevzuatça zorunlu diğer sigortaları yaptırır, primlerini öder ve poliçeleri Temsilciler Heyeti’ne sunar. Poliçeler inşaat süresince kesintisiz yürürlükte tutulur.

21.5. Yüklenici Mali ve Hukuki Şeffaflığı

Yüklenici ve adi ortaklık ortakları, sözleşme öncesi ve talep halinde güncel ticaret sicili, vergi/SGK borç durumu, konkordato/iflas durumu, yetki belgeleri, iş bitirme referansları ve sözleşmenin ifasını etkileyebilecek önemli hukuki/mali gelişmeleri Temsilciler Heyeti’ne bildirir.

21.6. Takyidat ve Finansman Yasağı

Maliklere ait arsa payları ve bağımsız bölümler, ilgili malikin açık özel noter yetkisi olmadan Yüklenici’nin veya üçüncü kişilerin borçları için ipotek, rehin, teminat veya sair takyidata konu edilemez. Yüklenici kendi finansmanından kaynaklanan haciz, ipotek ve takyidatları maliklerin haklarını etkilemeyecek şekilde derhal kaldırmakla yükümlüdür.

21.7. Teknik Denetim ve Bilgi Hakkı

Temsilciler Heyeti ve görevlendireceği bağımsız teknik müşavir, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak kaydıyla şantiyeyi makul zamanlarda denetleyebilir; imalat, hakediş, malzeme uygunluk belgeleri, yapı denetim kayıtları ve iş programını inceleyebilir. Yüklenici aylık ilerleme raporu sunar.

21.8. Malzeme ve Teknik Şartname

Teknik şartnamede marka/model veya asgari kalite sınıfı belirtilen ürünler malik aleyhine düşürülemez. Ürün bulunamaması halinde eşdeğer veya üstün ürün, Temsilciler Heyeti’nin yazılı teknik onayı ile kullanılabilir. Yüklenici tek taraflı kalite düşürücü değişiklik yapamaz.

21.9. Otopark ve Ortak Alanlar

Her bağımsız bölüm için projede öngörülen otopark kullanım hakkı ve ortak alanlardan yararlanma esasları paylaşım ekinde açıkça gösterilir. Ortak alanlar Yüklenici’nin özel mülkiyet/kullanım alanına dönüştürülemez; mevzuata ve malik kararlarına aykırı özel tahsis yapılamaz.

21.10. Gecikme ve Fesih Hakkı

Yüklenici, ruhsat veya inşaat için belirlenen azami süreleri haklı ve belgeli sebep olmaksızın aşar; işi fiilen durdurur; teminatı yenilemez; konkordato/iflas veya ödeme güçlüğü nedeniyle ifa ciddi tehlikeye düşer; projeyi/teknik şartnameyi malik aleyhine esaslı ihlal eder ya da yazılı ihtara rağmen 30 gün içinde esaslı ihlali gidermezse, maliklerin mevzuatın aradığı karar usulüyle fesih, teminatı nakde çevirme, eksik işi üçüncü kişiye tamamlattırma ve zararlarını talep hakları saklıdır.

21.11. Yarısı Bizden Ödemeleri

Hibe, kredi ve taşınma desteği yalnızca yürürlükteki resmi program şartlarına göre kullanılır. Malik adına doğan kredi borcu, faiz/geri ödeme, ödeme takvimi ve Yüklenici’ye aktarılacak tutar malik imzasından önce açıkça yazılı olarak bildirilir. Program tutarındaki artışların Yüklenici’ye otomatik ve karşılıksız aktarılacağı kabul edilmez; artışın sözleşme bedeline etkisi taraflarca yazılı olarak belirlenir.

21.12. Mücbir Sebebin Sınırı

Mücbir sebep, öngörülemez, kaçınılamaz, Yüklenici’nin kontrolü dışında ve ifayı fiilen engelleyen olaylarla sınırlıdır. Kur artışı, maliyet artışı, finansman güçlüğü, taşeron/tedarikçi sorunu, personel eksikliği ve Yüklenici’nin ticari riski mücbir sebep değildir. Bildirim ve belgelendirme yapılmayan süre uzatımı dikkate alınmaz.

21.13. Adi Ortakların Müteselsil Sorumluluğu

Deniz Yapı Nakşan Yapı Adi Ortaklığı’nı oluşturan tüm gerçek/tüzel kişiler ile sözleşmede Yüklenici sıfatını üstlenen ortaklar, Sözleşmenin tüm borçlarından kat maliklerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ortaklık yapısındaki değişiklik maliklerin haklarını azaltmaz.

21.14. Cezai Şartta Karşılıklılık

Maliklere yüklenen herhangi bir cezai şartın geçerli olduğu ölçüde, aynı veya benzer nitelikteki Yüklenici ihlali için de karşılıklı ve ölçülü yaptırım uygulanır. Cezai şartlar mahkemenin tenkis ve emredici hukuk denetimine tabidir; ispatlanmış daha fazla zarar hakkı saklıdır.

21.15. Eklerin İmza Güvencesi

Kat Planı, Daire Planı, Teknik Şartname, kesin Paylaşım Tablosu/Krokisi, vekâletname örneği, iş programı ve teminat belgeleri tarih/versiyon belirtilerek taraflarca paraflanır veya güvenli biçimde ilişkilendirilir. Sonradan tek taraflı değiştirilen ekler malik aleyhine hüküm doğurmaz.

- 22. YETKİLİ MAHKEME VE TEBLİGAT

Taraflar arasında Sözleşme’den kaynaklanan ihtilafların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmemesi halinde, Sözleşme’deki yükümlülüklerin ifa edileceği yer mahkemesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Sözleşme ile ilgili olarak Arsa Maliki/Hak Sahibi’ne yapılacak bilcümle tebligatlar, Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme’de belirtilen adresine, Yüklenici’ye yapılacak tebligatlar da yine Yüklenici’nin Sözleşme’de belirtilen adresine yapılacaktır. Arsa Maliki/ Hak Sahibi, bu hususu kabul ettiğini hiçbir itirazının bulunmadığını beyan ve kabul eder. Arsa Maliki/Hak Sahibi belirtilen adresinde yapılacak değişiklikler, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Yüklenici’ye noter vasıtası ile yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde Arsa Maliki/Hak Sahibi’nin Sözleşme’de belirtilen adresine yapılacak tebligat geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında Arsa Maliki/Hak Sahibi tarafından Yüklenici’ye yapılacak tüm bildirimler, yazılı olarak noter vasıtasıyla yahut Temsilciler Heyeti tarafından yapılacak yazılı bildirimle olacaktır. Noter ya da Temsilciler Heyeti vasıtasıyla yazılı olarak yapılmayan bildirimlerin, Yüklenici açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayacaktır.

İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin Mahkemece iptal edilmesi veya geçersizliğine hükmedilmesi halinde dahi diğer maddeler Sözleşme’nin ifası için yeterli ise Sözleşme, geçerli diğer maddeler uyarınca ifa edilecektir. Aşağıda sayılan belge ve metinler, Sözleşme’ye ekli olmasa bile bunlara atıf yapılmakla Sözleşme ile aynı hüküm ve kuvvette sayılır. Sözleşme’de hüküm olmayan hallerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İdari ve Teknik Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

İşbu sözleşme 22 (yirmiiki) madde ve aşağıda sayılan eklerden ibaret olup, Taraflarca tüm ekleri ile birlikte değerlendirilir. Kat maliklerinin emredici mevzuattan doğan hakları saklıdır.

EKLER

1-Kat Planı

2-Daire Planı

3-Teknik Şartname

4-Kesin Paylaşım Tablosu/Krokisi (imza öncesi/ruhsat projesi ile kesinleştirilecek)

5-Vekâletname Örneği (sınırlı ve işlem bazlı)

6-Banka Teminat Mektubu / Performans Teminatı

7-İş Programı ve Aşamalı Devir Takvimi

8-Sigorta Poliçeleri ve Yüklenici Yetki/Mali Durum Belgeleri